## Лист1
План разработки тестов для документов по подсистемам ГДП
Наименование | Разработка кейса | Разработка сценария | Тестирование сценария | Примечание | Описание проведения документов | Очередность
Подсистема "Горные работы"
Геологические запасы
Наряд на смену
Установка условий горных работ
Установка норм горных работ
План производства горных работ
Установка норм выхода работ
Маркшейдерский замер
Приемка горных работ
Горные работы
Разубоживание и потери
Назначение номенклатуры производства
Учет горных работ
Установка параметров цикла транспортировки
Установка норм загрузки транспорта
Установка норм технологических перевозок
Замер расстояний
Подсистема "Переработка"
Наряд на переработку
План переработки
Показатели переработки
Корректировка переработки продукции
Возврат из переработки
Передача в переработку
Переработка продукции
Незавершенное производство фабрики
Подсистема "Оборудование"
План доступности оборудования
Состав оборудования смены
Установка регламентированных простоев оборудования
Возврат оборудования из эксплуатации контрагентом
Допуск на оборудование
Передача оборудования в эксплуатацию контрагенту
Время работы оборудования
Показания счетчиков
Корректировка показаний счетчиков
Восстановление последовательности показаний счетчиков
Путевой лист
Установка префикса путевых листов
Заявка на хозтранспорт и спецтехнику
Наряд на хозтранспорт и спецтехнику
Работа хозтранспорта и спецтехники
Документы учета шин
Последовательность документов учета шин
Нормы эксплуатации шин
Поступление шин
Перемещение шин
Установка шин
Ввод начальных остатков
Снятие шин
Использование обработки журнал документов учета шин
Списание шин
Регистрация дефекта
Заказ на ремонт
Установка значений наработки
Наработка объектов эксплуатации
Подсистема "ГСМ"
Ввод значений показателя
Списание ГСМ
Заправка ГСМ
Перемещение ГСМ
Градуировочные таблицы резервуаров
Поступление ГСМ
Замер остатков топлива в резервуарах
Корректировка остатков ГСМ на складе
Учет топлива
Корректировка остатков топлива в оборудовании
Слив топлива
Восстановление последовательности документов учета топлива
Подсистема "Склады и отгрузка"
Установка цен номенклатуры |  |  | протестировано 4 сценария | ошибки |  |  | 1
Использование документов взвешиваний |  |  | протестировано 1 сценарий |  |  |  | 2
Разрешение на отгрузку |  |  | протестировано 2 сценария |  |  |  | 3
Разрешение на возврат |  |  | протестировано 2 сценария | ошибка |  |  | 4
Корректировка разрешения на отгрузку |  |  | протестировано 2 сценария | ошибки и предложение по доработке |  |  | 5
Условия отгрузки |  |  | протестировано 1 сценарий |  |  |  | 6
Аннулирование талонов |  |  | протестировано 1 сценарий | Предложение по доработке регистра накопления |  |  | 7
Выдача талонов |  |  | протестировано 1 сценарий | ошибка |  |  | 8
План остатков оперативного учета |  |  | протестировано 1 сценарий |  |  |  | 9
План внутренних перевозок |  |  | протестировано 2 сценария | ошибка |  |  | 10
План поступлений |  |  | протестировано 1 сценарий |  |  |  | 11
План отгрузки |  |  | протестировано 1 сценарий |  |  |  | 12
Талон на отгрузку |  |  | протестировано | расписан в документе Выдача талонов |  |  | 13
Отправка автотранспортом |  |  | протестировано 1 сценарий |  |  |  | 14
Корректировка отгрузки продукции автотранспортом |  |  | протестировано 1 сценарий |  |  |  | 15
Поставка автотранспортом |  |  | протестировано 1 сценарий |  |  |  | 16
Возврат автотранспортом | [6 empty] | 17
Отгрузка автотранспортом |  |  | протестировано 2 сценарий | 2 Предложения по доработке |  |  | 18
Перемещение автотранспортом |  |  | протестировано 1 сценарий |  |  |  | 19
Поступление автотранспортом за период |  |  | протестировано 1 сценарий | 2 Предложения по доработке |  |  | 20
Установка нагрузки для конструкции осей |  |  | протестировано |  |  |  | 21
Погрузка вагонов |  |  | протестировано 1 сценарий | Связующий документ |  |  | 22
Доставка вагонов |  |  | протестировано 1 сценарий |  |  |  | 23
Отправка вагонов |  |  | протестировано 1 сценарий | Связующий документ |  |  | 24
Поступление вагонов |  |  | протестировано 1 сценарий | Связующий документ |  |  | 25
Маневровые работы |  |  | протестировано 1 сценарий |  |  |  | 26
Заявка на маневровые работы |  |  | протестировано 1 сценарий |  |  |  | 27
Дислокация вагонов |  |  | протестировано 1 сценарий |  |  |  | 28
Установка нормы времени использования вагонов |  |  | протестировано 1 сценарий |  |  |  | 29
Корректировки отгрузки продукции ж/д транспортом |  |  | протестировано 1 сценарий | Связующий документ |  |  | 30
Отгрузка ж/д транспортом |  |  | протестировано 1 сценарий | Связующий документ |  |  | 31
Установка норм погрузки/разгрузки вагонов |  |  | протестировано 1 сценарий |  |  |  | 32
Корректировка номенклатуры в вагонах |  |  | протестировано 1 сценарий | Ошибка |  |  | 33
Разгрузка вагонов |  |  | протестировано 2 сценария |  |  |  | 34
Передача вагонов |  |  | протестировано 1 сценарий | Связующий документ |  |  | 35
Отгрузка водным транспортом |  |  | протестировано 1 сценарий | Ошибка: при установке даты документа |  |  | 36
Перемещение водным транспортом |  |  | протестировано 2 сценария | Ошибка: разные даты погрузки |  |  | 37
Списание продукции |  |  | протестировано 1 сценарий |  |  |  | 38
Перемещение продукции без транспорта |  |  | протестировано 1 сценарий |  |  |  | 39
Шихтование |  |  | протестировано 2 сценария |  |  |  | 40
Перемаркировка продукции |  |  | протестировано 3 сценарий | Ошибки 3 |  |  | 41
Установка цен номенклатуры |  |  | дубляж строки |  |  |  | 42
Взвешивание |  |  | протестировано 1 сценарий |  |  |  | 43
Отгрузка без транспорта |  |  | протестировано |  |  |  | 44
Перемещение продукции без транспорта |  |  | дубляж строки |  |  |  | 45
Реализация товаров и услуг |  |  | протестировано 1 сценарий |  |  |  | 46
Подсистема "Сотрудники"
График работы физических лиц
Допуск на оборудование
Кадровые перемещения сотрудников
Расстановка рабочих мест
Табелирование
Расчет времени работы сотрудников
Расчет сдельного заработка
(не используется) Формирование состава бригады
Выработка сотрудников
Подсистема "Управление качеством"
Паспорт качества
Результат испытаний
Заказ на испытания
Установка качества добытой горной массы
Установка качества переработки
Качество номенклатуры в поступивших вагонах
Качество номенклатуры на складах
Качество номенклатуры в автотранспорте
Брак и несоответствия продукции
Отбор проб
Заявка на отбор проб
Баланс металлов
Всего 132 документа